## INSTRUCCIONES
SUPERHERRAMIENTA LAST PLANNER SYSTEM (LPS)
LEYENDA
| Celda amarilla / texto azul | Dato de entrada: se llena a mano o con lista desplegable.
| Celda gris / texto negro | Fórmula: no editar (se calcula sola).
PESTAÑAS
| LISTAS | Catálogos de los desplegables: responsables, cuadrillas, tipos de restricción, causas de incumplimiento. Agregue filas dentro del rango.
| MASTER | Plan Maestro: hitos (fechas contractuales vs proyectadas) y fases macro con duración, responsable, % de avance y Gantt mensual.
| LOOKAHEAD | Ventana de 6 semanas. Cada actividad cuelga de una Fase (ID Fase). Su estado pasa a LISTA solo cuando no tiene restricciones pendientes.
| RESTRICCIONES | Análisis de restricciones (1 actividad → N restricciones). Responsable único, fecha comprometida y fecha real. Estado = Liberado al ingresar la fecha real.
| SEMANAL | Plan operativo lunes–sábado (programado vs ejecutado por día). Solo acepta actividades en estado LISTA. Calcula ¿Cumplió? y el PPC; exige causa si no se cumplió.
| DASHBOARD | PPC semanal y acumulado, Pareto de causas, PPC por cuadrilla y salud de restricciones.
CONEXIONES
| MASTER → LOOKAHEAD | LOOKAHEAD!C (ID Fase). El % de avance de la fase se promedia desde LOOKAHEAD.
| LOOKAHEAD ⇄ RESTRICCIONES | RESTRICCIONES!B (ID Actividad). LOOKAHEAD cuenta restricciones pendientes y define LISTA / RESTRINGIDA.
| LOOKAHEAD → SEMANAL | SEMANAL!C valida que la actividad esté LISTA (escudo del plan). Lo ejecutado vuelve como % avance a LOOKAHEAD y de ahí a MASTER.
| SEMANAL → DASHBOARD | Tabla acumulada: cada fila lleva su N° de semana; el DASHBOARD agrupa por semana, causa y cuadrilla.
CICLO SEMANAL
| 1. Medir | Cerrar la semana: completar ejecutado diario, revisar ¿Cumplió? y registrar causas + acción correctiva.
| 2. Aprender | Revisar PPC y Pareto de causas en DASHBOARD (análisis 5 porqués de la causa principal).
| 3. Avanzar ventana | Actualizar LOOKAHEAD!B2 si no usa la fecha automática; agregar actividades de la nueva semana 6.
| 4. Liberar | Revisar RESTRICCIONES vencidas / en riesgo con cada responsable; registrar fechas reales.
| 5. Comprometer | Armar el plan de la próxima semana en SEMANAL solo con actividades LISTA; compromiso de cada capataz.
| NOTA | Las filas con datos de ejemplo (obra edificio 5 pisos) muestran el formato esperado: reemplácelas por las de su proyecto. Las fórmulas están precargadas hasta: LOOKAHEAD 200 filas, RESTRICCIONES 300, SEMANAL 500.

## LISTAS
LISTAS / CATÁLOGOS |  |  | Agregue elementos dentro de cada columna (hasta la fila 41).
Responsables | Cuadrillas | TipoRestriccion | Causas | Unidades
Ing. Residente | Cuadrilla Excavación | Permisos / Licencias | Clima | m2
Jefe de Terreno | Cuadrilla Enfierradura | Materiales | Falta de material | m3
Oficina Técnica | Cuadrilla Moldajes | Mano de obra | Falta de mano de obra | ml
Bodega / Adquisiciones | Cuadrilla Hormigón | Subcontratos | Interferencias entre cuadrillas | kg
Prevención de Riesgos | Cuadrilla Albañilería | Diseño / Ingeniería (RFI) | Falta de equipos / maquinaria | und
Calidad | Subc. Eléctrico | Equipos / Maquinaria | Actividad previa no terminada | gl
Administrador de Obra | Subc. Sanitario | Espacio / Frente de trabajo | Cambio de prioridades
Arquitecto / Proyectista | Subc. Climatización | Actividad previa | Error de planificación
| Subc. Terminaciones | Información / Aprobación cliente | Diseño / información incompleta
|  | Seguridad / Calidad | Retrabajo / calidad
Subcontratista no se presentó
Permiso / inspección no aprobada

## MASTER
PLAN MAESTRO |  |  | Hitos y fases macro del proyecto.
Proyecto: |  | Edificio Residencial 5 pisos (ejemplo)
Inicio Gantt (1er mes): |  | 2026-08-01
HITOS PRINCIPALES
ID Hito | Hito | Fecha Contractual | Fecha Proyectada | Desvío (días) | Responsable | Estado
H-01 | Inicio de obra | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 | Administrador de Obra | En plazo
H-02 | Fundaciones terminadas | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 7 | Ing. Residente | Riesgo
H-03 | Obra gruesa terminada | 2027-02-26 | 2027-03-05 | 7 | Ing. Residente | Riesgo
H-04 | Instalaciones probadas | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 0 | Oficina Técnica | En plazo
H-05 | Recepción municipal | 2027-07-30 | 2027-07-30 | 0 | Administrador de Obra | En plazo
FASES MACRO | [9 empty] | GANTT MENSUAL
ID Fase | Fase | Hito asociado | Inicio | Fin | Duración (días háb. L-S) | Responsable general | N° act. Lookahead | % Avance | Estado | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01
F-01 | Instalación de faena | H-01 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 17 | Administrador de Obra | 0 | 0% | Fin planificado
F-02 | Excavaciones y movimiento de tierra | H-02 | 2026-08-17 | 2026-09-11 | 23 | Jefe de Terreno | 0 | 0% | Fin planificado
F-03 | Fundaciones | H-02 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 29 | Ing. Residente | 1 | 66.67% | En curso
F-04 | Obra gruesa (estructura pisos 1-5) | H-03 | 2026-10-05 | 2027-03-05 | 131 | Ing. Residente | 5 | 21.76% | En curso
F-05 | Instalaciones (eléctrica, sanitaria, clima) | H-04 | 2026-11-16 | 2027-05-28 | 167 | Oficina Técnica | 2 | 0% | Por iniciar
F-06 | Terminaciones | H-05 | 2027-02-01 | 2027-07-23 | 149 | Jefe de Terreno | 0 | 0% | Por iniciar
Formulas:
Responsable = IF(OR([Fecha Proyectada]="",[Desvío (días)]=""),"",NETWORKDAYS.INTL([Fecha Proyectada],[Desvío (días)],11))

## LOOKAHEAD
LOOKAHEAD – PLANIFICACIÓN INTERMEDIA (6 SEMANAS) |  |  | Estado LISTA = sin restricciones pendientes en la pestaña RESTRICCIONES.
Lunes semana actual: |  | 2026-10-05 |  | Actividades LISTAS: |  | 3 | Restringidas: |  | 5
VENTANA LOOKAHEAD (semanas desde el lunes indicado)
ID Actividad | Actividad | ID Fase | Fase | Ubicación / Frente | Cuadrilla / Subcontrato | Unidad | Cantidad | Inicio planif. | Fin planif. | Restr. totales | Restr. pendientes | Estado | % Avance acum. | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | Observaciones
LA-001 | Hormigonado fundaciones eje D-F | F-03 | Fundaciones | Eje D-F | Cuadrilla Hormigón | m3 | 45 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 0 | 0 | LISTA | 66.67%
LA-002 | Enfierradura muros piso 1 | F-04 | Obra gruesa (estructura pisos 1-5) | Piso 1 | Cuadrilla Enfierradura | kg | 6000 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 1 | 0 | LISTA | 85%
LA-003 | Moldaje muros piso 1 | F-04 | Obra gruesa (estructura pisos 1-5) | Piso 1 | Cuadrilla Moldajes | m2 | 420 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 1 | 0 | LISTA | 23.81%
LA-004 | Hormigonado muros piso 1 | F-04 | Obra gruesa (estructura pisos 1-5) | Piso 1 | Cuadrilla Hormigón | m3 | 60 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | 2 | 2 | RESTRINGIDA | 0%
LA-005 | Moldaje y enfierradura losa piso 2 | F-04 | Obra gruesa (estructura pisos 1-5) | Piso 2 | Cuadrilla Moldajes | m2 | 380 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 1 | 1 | RESTRINGIDA | 0%
LA-006 | Hormigonado losa piso 2 | F-04 | Obra gruesa (estructura pisos 1-5) | Piso 2 | Cuadrilla Hormigón | m3 | 55 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 1 | 1 | RESTRINGIDA | 0%
LA-007 | Canalización eléctrica embutida losa P2 | F-05 | Instalaciones (eléctrica, sanitaria, clima) | Piso 2 | Subc. Eléctrico | ml | 350 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | 1 | RESTRINGIDA | 0%
LA-008 | Pasadas sanitarias losa P2 | F-05 | Instalaciones (eléctrica, sanitaria, clima) | Piso 2 | Subc. Sanitario | und | 24 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | 1 | RESTRINGIDA | 0%
Note on C2: Automático (lunes de la semana en curso). Puede sobrescribirse con una fecha fija.

## RESTRICCIONES
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES |  |  | Estado = Liberado cuando se ingresa la Fecha real de liberación.
Colchón (días antes del inicio): |  |  | 3 |  | Pendientes: | 6 | Vencidas: | 1
ID Restricción | ID Actividad | Actividad | Inicio actividad | Tipo de restricción | Descripción de la restricción | Responsable único | Fecha identificación | Fecha requerida | Fecha comprometida | Fecha real liberación | Estado | Alerta | Holgura (días) | Acción / Comentario
R-001 | LA-003 | Moldaje muros piso 1 | 2026-10-12 | Materiales | Llegada de paneles de moldaje arrendados | Bodega / Adquisiciones | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | Liberado | A tiempo | 1
R-002 | LA-004 | Hormigonado muros piso 1 | 2026-10-19 | Equipos / Maquinaria | Reserva de bomba de hormigón | Jefe de Terreno | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 2026-10-14 |  | Pendiente | En gestión | 2
R-003 | LA-004 | Hormigonado muros piso 1 | 2026-10-19 | Seguridad / Calidad | Protocolo de inspección de enfierradura P1 aprobado | Calidad | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  | Pendiente | En gestión | 0
R-004 | LA-005 | Moldaje y enfierradura losa piso 2 | 2026-10-26 | Diseño / Ingeniería (RFI) | RFI-012: refuerzo de losa en shaft ascensor | Oficina Técnica | 2026-10-01 | 2026-10-23 | 2026-10-07 |  | Pendiente | VENCIDA | 16
R-005 | LA-006 | Hormigonado losa piso 2 | 2026-11-07 | Subcontratos | Firma contrato hormigón premezclado Q4 | Administrador de Obra | 2026-10-02 | 2026-11-04 | 2026-10-30 |  | Pendiente | En gestión | 5
R-006 | LA-007 | Canalización eléctrica embutida losa P2 | 2026-11-02 | Subcontratos | Ingreso subcontrato eléctrico a obra | Administrador de Obra | 2026-10-02 | 2026-10-30 | 2026-10-23 |  | Pendiente | En gestión | 7
R-007 | LA-008 | Pasadas sanitarias losa P2 | 2026-11-02 | Diseño / Ingeniería (RFI) | Plano de pasadas sanitarias coordinado (BIM) | Oficina Técnica | 2026-10-05 | 2026-10-30 | 2026-10-27 |  | Pendiente | En gestión | 3
R-008 | LA-002 | Enfierradura muros piso 1 | 2026-10-05 | Mano de obra | Refuerzo de 4 enfierradores | Jefe de Terreno | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Liberado | A tiempo | 0
Formulas:
Inicio actividad = IF([ID Actividad]="","",IFERROR(INDEX(LOOKAHEAD!$I5:I204,MATCH([ID Actividad],LOOKAHEAD!$A5:A204,0)),""))
Fecha requerida = IF(OR([Inicio actividad]="",[Inicio actividad]=0),"",[Inicio actividad]-D2)
Alerta = IF([ID Actividad]="","",IF([Estado]="Liberado",IF(OR([Fecha requerida]="",[Fecha real liberación]<=[Fecha requerida]),"A tiempo","Liberada tarde"),IF([Fecha comprometida]="","Sin compromiso",IF(TODAY()>[Fecha comprometida],"VENCIDA",IF(AND([Fecha requerida]<>"",[Fecha comprometida]>[Fecha requerida]),"En riesgo","En gestión")))))
Note on D2: Supuesto: la restricción debe liberarse N días antes del inicio de la actividad. Ajustable.

## SEMANAL
PLAN SEMANAL – PLANIFICACIÓN OPERATIVA (LUNES A SÁBADO) |  |  | Tabla acumulada: cada fila lleva su N° de semana. Solo acepta actividades LISTA.
Semana a mostrar: |  | 41 | Último planificador: |  | Jefe de Terreno |  | PPC SEMANA: |  | 66.67% |  | PPC GLOBAL: |  | 60%
[8 empty] | PPC diario → | 100% | 100% | 50% | 100% | 66.67% | 100%
[9 empty] | PROGRAMADO (cantidad) | [5 empty] | EJECUTADO (cantidad)
ID Semanal | Semana N° | ID Actividad | Actividad | Ubicación | Estado Lookahead | Cuadrilla / Subcontrato | Capataz / Jefe cuadrilla | Unidad | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Total progr. | Total ejec. | % Cumpl. | ¿Cumplió? | Causa de incumplimiento | Acción correctiva
S40-01 | 40 | LA-001 | Hormigonado fundaciones eje D-F | Eje D-F | LISTA | Cuadrilla Hormigón | J. Pérez | m3 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 20 | 20 | 100% | Sí
S40-02 | 40 | LA-002 | Enfierradura muros piso 1 | Piso 1 | LISTA | Cuadrilla Enfierradura | M. Soto | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 500 | 450 | 400 | 500 | 500 | 250 | 2750 | 2600 | 94.55% | No | Falta de mano de obra | Refuerzo de 4 enfierradores (R-008)
S41-01 | 41 | LA-001 | Hormigonado fundaciones eje D-F | Eje D-F | LISTA | Cuadrilla Hormigón | J. Pérez | m3 | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 10 | 40% | No | Clima | Reprogramar con pronóstico; carpa de protección
S41-02 | 41 | LA-002 | Enfierradura muros piso 1 | Piso 1 | LISTA | Cuadrilla Enfierradura | M. Soto | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 2500 | 2500 | 100% | Sí
S41-03 | 41 | LA-003 | Moldaje muros piso 1 | Piso 1 | LISTA | Cuadrilla Moldajes | R. Díaz | m2 |  |  |  | 40 | 40 | 20 |  |  |  | 40 | 40 | 20 | 100 | 100 | 100% | Sí
Note on C2: N° de semana ISO a analizar en el encabezado (PPC y PPC diario).

## DASHBOARD
DASHBOARD DE CONTROL LPS
INDICADORES CLAVE |  |  |  |  | PARETO DE CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO |  |  |  | RESTRICCIONES POR TIPO
Meta PPC | 85% | Supuesto: meta típica LPS ≥ 85% |  |  | Causa (ordenada) | Frecuencia | % | % Acum. | Tipo | Pendientes | Liberadas
PPC global (todas las semanas) | 60% |  |  |  | Clima | 1 | 50% | 50% | Permisos / Licencias | 0 | 0
PPC semana seleccionada | 66.67% |  |  |  | Falta de mano de obra | 1 | 50% | 100% | Materiales | 0 | 1
Actividades LISTAS (inventario ejecutable) | 3 | [7 empty] | Mano de obra | 0 | 1
Actividades RESTRINGIDAS | 5 | [7 empty] | Subcontratos | 2 | 0
Restricciones pendientes | 6 | [7 empty] | Diseño / Ingeniería (RFI) | 2 | 0
Restricciones vencidas | 1 | [7 empty] | Equipos / Maquinaria | 1 | 0
% restricciones liberadas a tiempo | 100% | [7 empty] | Espacio / Frente de trabajo | 0 | 0
[9 empty] | Actividad previa | 0 | 0
PPC POR SEMANA | [8 empty] | Información / Aprobación cliente | 0 | 0
Semana N° | Programadas | Completadas | PPC | PPC acumulado |  |  |  |  | Seguridad / Calidad | 1 | 0
40 | 2 | 1 | 50% | 50%
41 | 3 | 2 | 66.67% | 60%
PPC POR CUADRILLA / SUBCONTRATO
[5 empty] | Cuadrilla / Subcontrato | Programadas | Completadas | PPC
[5 empty] | Cuadrilla Excavación | 0 | 0
[5 empty] | Cuadrilla Enfierradura | 2 | 1 | 50%
[5 empty] | Cuadrilla Moldajes | 1 | 1 | 100%
[5 empty] | Cuadrilla Hormigón | 2 | 1 | 50%
[5 empty] | Cuadrilla Albañilería | 0 | 0
[5 empty] | Subc. Eléctrico | 0 | 0
[5 empty] | Subc. Sanitario | 0 | 0
[5 empty] | Subc. Climatización | 0 | 0
[5 empty] | Subc. Terminaciones | 0 | 0
Auxiliar Pareto (no editar)
[12 empty] | Clima | 1 | 1.1
[12 empty] | Falta de material | 0 | 0.099
[12 empty] | Falta de mano de obra | 1 | 1.098
[12 empty] | Interferencias entre cuadrillas | 0 | 0.097
[12 empty] | Falta de equipos / maquinaria | 0 | 0.096
[12 empty] | Actividad previa no terminada | 0 | 0.095
[12 empty] | Cambio de prioridades | 0 | 0.094
[12 empty] | Error de planificación | 0 | 0.093
[12 empty] | Diseño / información incompleta | 0 | 0.092
[12 empty] | Retrabajo / calidad | 0 | 0.091
[12 empty] | Subcontratista no se presentó | 0 | 0.09
[12 empty] | Permiso / inspección no aprobada | 0 | 0.089
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1